## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 22 | 1 | 218
| Puebla | 5 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 27
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00160300810882 | Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula.-6235 - 6235 | 3271803 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300811033 | Rehabilitación Y Restauración Del Puente Histórico Cholula Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula-7104 - 7104 | 3271366 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300811104 | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliacion De La Red De Atarjeas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andres Cholula, Puebla (1ra. Etapa Almoloya Alto)-6236 - 6236 | 3336027 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170300965254 | Modernización Del Distribuidor Vial Cholula | 20131243 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00180101072672 | Construcción Del Centro De Alta Tecnología Para Personas Con Discapacidad Auditiva Y Sordoceguera / | 1727 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1900953 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE11130100057232 | Modernización Del Entronque Udla Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla. | 20110290 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 83995100.27 | 100 | 0 | Metros | 16.5 | 0 | 83.74 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE13130400273749 | Modernización Del Distribuidor Vial Cholula | 20131243 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 38677257.92 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE14140300398531 | Modernización Del Distribuidor Vial Cholula | 20131243 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 158666130.45 | 146313482.46 | 146313482.46 | 146313482.46 | 146312322.46 | 146312322.46 | 146312322.46 | 99.9992 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: PROCESO / Física: EN PROCESO DE CIERRE ADMIVO / Registro: EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200528005 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 20150417 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPCEE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 22499999.72 | 22499999.72 | 22499999.72 | 22490644.77 | 22490644.77 | 22490644.77 | 99.9584 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE14150200530975 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla | 20150424 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SGG | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 580151.53 | 580151.52 | 580151.52 | 580151.52 | 576543.2 | 576543.2 | 576543.2 | 99.378 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591037 | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En San Andrés Cholula | 20151030 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 80000 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200667425 | Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula. | 20160361 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10017765.65 | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | 8760989.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667492 | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliación De La Red De Atarjeas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andres Cholula, Puebla (1ra. Etapa, Almoloya Alto) | 20160381 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1254192 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 1227569.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE16160200676265 | Construcción De Colectores Sanitarios Y Ampliacion De La Red De Atarjeas Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andres Cholula, Puebla (1ra Etapa, Almoloya Alto). | 20160381 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3062736.87 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | 3000725.12 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676403 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De Puebla. | 20160426 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20867551.14 | 17555247.01 | 17555247.01 | 17555247.01 | 17555247.01 | 17555247.01 | 17555247.01 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300735959 | Proyectos De Infraestructura Municipal En El Estado De Puebla / (Construccion De Nodo Ciclopista Atlixcayotl - Periferico En El Estado De Puebla) - 811 | 3091064 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160300739691 | Construcción De Nodo Ciclopista Atlixcayotl - Periferico En El Estado De Puebla. | 20160540 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 31767236.76 | 30178645.11 | 30178645.11 | 30178645.11 | 25285430.01 | 25285430.01 | 25285430.01 | 83.7858 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80.26 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300741330 | Construcción Del Sistema De Drenajes Sanitarios (Colectores Y Emisor), Para La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula | 20160361 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 24463383.71 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | 21415752.8 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816549 | Rehabilitación Y Restauración Del Puente Histórico Cholula Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula | 20160461 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1233064.95 | 1233064.95 | 1233064.95 | 1233064.95 | 1233064.95 | 1233064.95 | 1233064.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100848961 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De Nodo Ciclopista Atlixcayotl-Periferico En El Estado De Puebla. | 20160874 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 261531.99 | 261531.99 | 261531.99 | 261531.99 | 261531.99 | 261531.99 | 261531.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMNADA / Registro: OBRA TERMANADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965424 | Tacos La Costilla De San Andrés | FAM17016I | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 29858 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto se encuentra finacieramente al 100% por el Beneficiario / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% por el Beneficiario / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado satisfactoriamente al 100% por el beneficiario y en operación
PUE17170401055091 | Rehabilitación Del Santuario De Nuestra Señora De Los Remedios, En El Municipio De San Andrés Cholula | 20171768 | Puebla | San Andrés Cholula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2297700 | 2294718.47 | 2294718.47 | 2294718.47 | 2294718.47 | 2294718.47 | 2294718.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073434 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | FORTASEG-FED-01-18 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1060919.8 | 1060919.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AL TRIMESTRE EL MUNICIPIO NO RECIBIO RECURSOS DEL FORTASEG 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073438 | Evaluaciones De Control De Confianza | FORTASEG-FED-02-18 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 799850 | 799850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AL TRIMESTRE EL MUNICIPIO NO RECIBIO RECURSOS DEL FORTASEG 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073444 | Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial | FORTASEG-FED-03-18 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 462 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AL TRIMESTRE EL MUNICIPIO NO RECIBIO RECURSOS DEL FORTASEG 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073451 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | FORTASEG-FED-04-18 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 160828.16 | 160828.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TRIMESTRE, EL MUNICIPIO NO RECIBIO RECURSOS DEL FORTASEG 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101073457 | Tecnologia, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo Del Sistema De Justicia Penal | FORTASEG-FED--05-18 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6497600.04 | 6497600.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL TRIMESTRE EL MUNICIPIO NO RECIBIO RECURSOS DEL FORTASEG 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.